Hallo!

Chapeau dat jullie het overwegen om Toch Licht! te organiseren! Hieronder proberen we in grote lijnen een draaiboek neer te zetten, wat jullie hopelijk kan helpen in de organisatie. **Je bent natuurlijk vrij om het helemaal naar eigen aanvoelen aan te pakken, uren aan te passen of delen weg te laten.** Je kan bijvoorbeeld de voorbereidende activiteit enkele weken eerder doen of de deelnemers thuis al lampionnen laten knutselen.

Moesten er onduidelijkheden of vragen zijn, laat het ons weten en we passen het aan in deze online documenten. Als we je kunnen helpen, doen we dat heel graag. Waar nodig willen we zelfs op de avond zelf mee komen helpen.

Veel groetjes!

Tom, Mariet en Bart (team IJD Hasselt)

Ria en Els (team Parochiecatechese en Gezinspastoraal Bisdom Hasselt)

|  |
| --- |
| Draaiboek voorbereidingen |
| Wanneer?  | Wat? | Wie?  | Ok? |
| a.s.a.p. | Concept\*, datum en uren vastleggen*Welke typische Fakkeltochtelementen doen we op de avond zelf? Willen we ouders uitnodigen? 🡪 zie ook document Regels voor catechesegroepen**of: Regels voor groepen aangesloten bij IJD**en draaiboek van ikorganiseer.be* |  |  |
| a.s.a.p. | Kerk reserveren via koster / pastoor *Eventueel hulp vragen van de kerkfabriek?* |  |  |
| a.s.a.p. | Datum communiceren naar deelnemers  |  |  |
| a.s.a.p.(afhankelijk van de gemeente) | Contact gemeente: catechese-activiteit op openbaar terrein melden bij jeugddienst OF evenement-aanvraag indienen*🡪 zie documenten:** *Regels voor catechesegroepenof: Regels voor groepen aangesloten bij IJD*
* *Voorbeeld eventscan Toch Licht!*
* *Voorbeeldbrief naar gemeente*
 |  |  |
|  | Route van +/- 3km uitstippelen  |  |  |
|  | Taakverdeling eindverantwoordelijkheden avond zelf: (zie ook verder in draaiboek)* Materiaal klaarzetten voorbereidende activiteit
* Materiaal klaarzetten lampionnen knutselen
* Corona-verantwoordelijke: ontsmetter
* Spelleider voorbereidende activiteit
* Knutselleider
* Tochtleider
* Opstapjesbegeleider voor tussenstops tocht
* Voorganger gebedsmoment
* Lector gebedsmoment
* Eventueel: andere rollen gebedsmoment
 |  |  |
|  | Keuze maken: echte fakkels / lampionnen / knutselen ….  |  |  |
|  | Eventueel aankoop fakkel / lampion / knutselmateriaal 🡪 *zie document Lampionnen voor Toch Licht!* |  |  |
|  | Mail naar deelnemers:🡪 *Zie document Deelnemersbrief Toch Licht!** Veiligheidsinstructies
* Fluohesjes
* Knutselmateriaal
 |  |  |
|  | IJD laten weten dat wij ook meedoen |  |  |
|  | Communicatie naar buiten toe: een berichtje laten plaatsen op de facebook van onze pastorale eenheid / ons dekenaat / …  |  |  |
|  | Briefjes voor de buurtbewoners rondbrengen🡪 *zie document Buurtbewoners briefjes* |  |  |
|  |  |  |  |
| Draaiboek Toch Licht! -event |
| Wanneer?  | Wat? | Wie?  | Ok? |
| 16.00 u. | Kerk verwarmd?  |  |  |
| 18.00 u. | Doorloop met begeleiders* Alle taken ok?
* Alle materiaal voorzien?
 |  |  |
| 18.30 u.  | Welkom* Handen ontsmetten
* Enkel genodigden binnenlaten
 |  |  |
| 18.45 u. | Groepsverdeling, voorbereidend spel🡪 *Zie Voorbereidend Spel* |  |  |
| 19.45 u. | Lampionnen knutselen🡪 *zie document Lampionnen knutselen voor Toch Licht!* |  |  |
| 20.15 u. | Start tocht + opstapjes 🡪 *Zie document Opstapjes voor onderweg*  |  |  |
| 21.15 u. | Toekomen in kerk: veilig lichten doven en plaatsnemen in kerk |  |  |
| 21.30 u. | Gebedsviering🡪 *Zie document Viering Toch Licht!*  |  |  |
| 22.00 u. | Wel thuis! |  |  |
|  | Opruim kerk |  |  |
|  |  |  |  |
| Draaiboek achteraf |
| Wanneer?  | Wat? | Wie?  | Ok? |
|  | Artikeltje schrijven voor in K&L  |  |  |
|  | Foto’s en filmpjes doorsturen naar IJD voor terugblik |  |  |
|  |  |  |  |